## Tasks
STT | CHỨC NĂNG | CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | PHÂN CÔNG CHO | TRẠNG THÁI DEV | GHI CHÚ | % Hoàn thành | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY HOÀN THÀNH
1 | Quản lý product (Crud) |  | Hùng | Inprogress |  |  |  |  | Du | To do
2 | Chức năng Phân quyền |  | Hùng | Dev done |  |  |  |  | V.Anh | Inprogress
3 | Chức năng quản lý user (Crud) |  | V.Anh | [5 empty] | Hùng | Dev done
4 | Chức năng category (Crud) |  | Hùng | Dev done | CRUD | CRUD 100%, Todo show in UI, paging, searching
5 | Chức năng quản lý blog (Crud) |  | Du | Dev done | CRUD | CRUD 100%, Todo show in UI, paging, searching
6 | UI client Sort by |  | Hùng | Dev done
7 | Load data ra trang home |  | Hùng | Dev done
8 | Load data theo category |  | Hùng | Dev done
9 | Xem chi tiết sản phẩm |  | Hùng | Dev done
10 | Thêm vào giỏ hàng |  | Hùng | Dev done
11 | quản lý giỏ hàng |  | Hùng | Dev done
12 | quản lý đơn hàng |  | Hùng | Dev done
13 | checkout thanh toán sản phẩm
14 | thống kê sản phẩm |  | Du | To do
15 | Bình luận đánh giá sản phẩm |  | Du | Dev done | 15/06 đang xử lý view UI
16 | Quản lý contact |  | V.Anh | Inprogress | CRUD
17 | add liquibase + add table structure |  | Hùng | Dev done
18 | add Mokito adn testing for registation |  | Hùng | Dev done
19 | Build Structure BE, UI Admin, UI Client |  | Hùng | Dev done
20 | Handle Exception |  | Hùng | Dev done
21 | Add ModelMapper + testing for Registation |  | Hùng | Dev done
22 | Add Swagger |  | Hùng | Dev done
23 | Size CRUD |  | Hùng | Dev done
24 | Product CRUD |  | Hùng | Dev done
25 | Product Size CRUD |  | Hùng | Inprogress
26 | Register clent UI |  | Du | Dev done | Chỉnh sửa lại màn hình form ở ui thêm các trường map với db BE thì chỉnh sửa message khi check exitname và email
27
28
29
30

## note
Users | Product | Categories | Order
No | Product Name | Category | In Stock | Sold